## Esforço&Custo_Prodesi
Versão do Template: 180307
Projeto:
Data:
Iteração X
Pontos de Função:	XXX
Fator de Ajuste (0,65 à 1,35):	1
Justificativa para o ajuste:
Pontos de Função Ajustado:	#VALOR!
Horas/PF:	3
Horas/Dia:	6		(alterado em 19/5/15 de 8h para 6h para que a estimativa de dias fique mais precisa)
Número de Horas alocadas para implementar cada PF:	2,26		Copiar esse valor para o respectivo campo da planilha de “Tamanho do Projeto APF"

Fase	Percentual da Fase em relação ao PF	Papel	Percentual do Papel	Esforço (em horas)	Dias
Concepção	0,0%	Gerente de Projetos	0,0%	12,5	2
Elaboração	18,1%	Gerente de Projetos	0,0%	9,0	2
		Analista de Sistemas	18,1%	#VALOR!	#VALOR!
Construção	66,5%	Gerente de Projetos	0,0%	1,0	0
		Analista de Sistemas	12,6%	#VALOR!	#VALOR!
		Coord. De Desenvolvimento	3,9%	#VALOR!	#VALOR!
		Desenvolvedor	50,0%	#VALOR!	#VALOR!
Transição	15,4%	Gerente de Projetos	0,7%	#VALOR!	#VALOR!
		Analista de Sistemas	2,9%	#VALOR!	#VALOR!
		Fornecedor de Requisitos	11,8%	#VALOR!	#VALOR!
Total:	100,0%		100,0%	#VALOR!	#VALOR!
Monitoramento:	16,6	Gerente de Projetos	16,6	#VALOR!	#VALOR!

Resumo Esforço		Custos
Papel	Esforço (em horas)	Salário/Hora (R$)	Custo (R$)
Gerente de Projetos	#VALOR!		#VALOR!
Coord. De Desenvolvimento	#VALOR!		#VALOR!
Analista de Sistemas	#VALOR!		#VALOR!
Desenvolvedor	#VALOR!		#VALOR!
		Custo Total do Projeto:	#VALOR!

## Distribuíção Prodesi
Distribuição para o Prodesi
Tarefa	Responsável	Percentual (%)	Duração (horas)
Fase de Concepção
Desenvolver Plano de Projeto	Gerente de Projetos	80,0	10,0
Apresentar Plano do Projeto	Gerente de Projetos	12,0	1,5
Efetuar Reunião de Kickoff	Gerente de Projetos	8,0	1,0
	Total:	100,0	12,5

Fase de Elaboração:
Planejar e Iniciar Iteração	Gerente de Projetos	0,0	1,0
Levantar Requisitos	Analista de Sistemas	24,2	#VALOR!
Revisar Projeto	Gerente de Projetos	0,0	6,0
Desenhar Diagrama de Caso de Uso	Analista de Sistemas	3,6	#VALOR!
Especificar Caso de Uso	Analista de Sistemas	34,4	#VALOR!
Atualizar Documento de Requisitos	Analista de Sistemas	2,0	#VALOR!
Revisar Projeto	Gerente de Projetos	0,0	2,0
Construir Matriz de Rastreabilidade	Analista de Sistemas	1,3	#VALOR!
Prototipar Interface	Analista de Sistemas	15,1	#VALOR!
Validar Especificação de Caso de Uso e Protótipo	Analista de Sistemas	9,1	#VALOR!
Projetar Banco de Dados	Analista de Sistemas	10,3	#VALOR!
	Total:	100,0	#VALOR!

Fase de Construção:
Comunicar Início da Fase de Construção para Equipe	Gerente de Projetos	0,0	1,0
Configurar Ambiente de Desenvolvimento	Analista de Sistemas	1,0	#VALOR!
Projetar Sistema em Nível de Implementação	Coord. De Desenvolvimento	1,9	#VALOR!
Implementar os Aspectos de Infra-estrutura do Sistema	Desenvolvedor	20,0	#VALOR!
Implementar e Testar o Código dos Casos de Uso	Desenvolvedor	55,2	#VALOR!
Validar Implementação	Coord. De Desenvolvimento	4,0	#VALOR!
Efetuar Teste do Sistema	Analista de Sistemas	17,8	#VALOR!
	Total:	100,0	#VALOR!

Fase de Transição:
Encaminhar e Analisar o Teste dos Frs	Analista de Sistemas	82,2	#VALOR!
Configurar Ambiente de Produção	Analista de Sistemas	13,2	#VALOR!
Registrar Problemas e Lições Aprendidas	Gerente de Projetos	4,6	#VALOR!
Finalizar do Projeto	Gerente de Projetos	0,0	2,0
	Total:	100,0	#VALOR!
	Total:	400,0	#VALOR!

Monitoramento	Gerente de Projetos	16,6	#VALOR!